四川农业大学110周年校庆校友联络工作

实施方案

2016年，四川农业大学将迎来110周年华诞。110周年校庆，是我校发展的重要里程碑，是总结川农大精神和回顾发展历程的重要历史机遇。我校广大校友，在长期发展实践中，在国家社会发展和各行各业做出了重要贡献，积累了宝贵经验，践行并体现了川农大精神。因此，通过110周年校庆，进一步加强母校与校友、校友与校友之间的紧密联系与合作，将学校发展与校友发展更加紧密结合起来，校友联络工作显得尤为迫切和重要。

学校定于2016年3月起启动“110周年校庆校友联络”工作，我们将组织全校师生员工积极参与，分阶段、分重点建立学校校友信息库，收集整理我校各年代、行业、地区和院系的典型校友，并在校友工作较为成熟的地区通过建立校友会、校友QQ群等方式逐步建立长期稳定的校友联络机制。

一、总体目标与原则

校友联络工作要抓住110周年校庆的重要历史机遇，探索建立学校、学生与校友的广泛长期联系，并作为学校发展、招生就业与学生培养工作的重要环节。

校友，既包括在学校求过学的各类各层次学生，也包括在学校工作过的教职工。开展校友联络工作，一是要充分覆盖不同年代校友，包括本科生和研究生阶段的校友，按入学年份大体分为：建国前、20世纪50年代、60年代、70年代、80年代、90年代及2000年后校友；二是要充分覆盖不同地域和不同行业的校友，应涉及多个省、市、区及海内外；三是要重点推进典型校友的遴选和推荐工作，根据百年校庆的经验，将典型校友大致分为党政管理、教学科研、企业管理等类别进行整理和汇总。

要通过校友联络活动，指导促进学生的全面成长成才，使学生在与优秀校友的学习交流中，获取社会知识，学习成长经验，感受川农大人自强不息的奋斗精神，了解相关行业发展。要将校友联络活动与学生成长成才和就业引导工作紧密结合起来，丰富学生教育环节和形式。通过校友发展成长的实例，引导学生积极思考人生职业道路，将个人发展同国家社会发展相结合。

二、总体规划与安排

1.总体时间进度安排

110周年校庆校友联络工作总体上分为三阶段，即：前期规划筹备阶段（3-4月）、中期组织实施阶段（5-10月）和后期总结提升阶段（11-12月）。总体规划预计完善更新校友信息2万条，新增校友信息3万条，并通过有针对性地校友走访和学生暑期访谈校友等形式联络或访谈校友5000人左右，走访及相关组织工作由学校有关部、处和院、所共同参与和实施。

2.建立校院工作队伍和机制

按照学校《关于成立110周年校庆工作机构的通知》要求，学校110周年校庆校友联络组主要成员包括：招生就业处、学生处、都江堰校区等相关负责人，负责规划、统筹、协调全校各院系开展校友联络工作。校友联络组将在校庆办统一安排下开展工作，并接受校友联谊办、教育发展基金会的业务指导。

各院（所）应明确本院（所）校友工作联络员，以共同完成好校友联络和信息采集等工作。请各院（所）将校友联络员姓名及联系方式于2016年4月15日（星期五）前报校庆工作校友联络组备案。

3.校友联络与信息统计

由于院系、专业调整等诸多方面的原因，为保证校友与母校建立起长期联络机制，各院（所）应根据变化情况和历届专业班级统计表（见附件一）的要求，尽快理顺本院（所）所辖相关毕业校友情况，并报校庆工作校友联络组。

学校在统筹确认各院（所）历届专业班级及归属信息无遗漏且无误后，由各相关单位按学校整体安排收集整理各专业班级详细学生名单，并完成校友信息库的完善与整理工作，学校根据各院（所）校友信息库的完善程度给予表彰和奖励。

原职业技术师范学院1991-2004级校友联络工作由原职业技术师范学院了解具体情况的相关同志担任联络人。91级前和04级以后各职教专业毕业生根据毕业年度、专业、学科特点由相应学院进行联络。

都江堰校区设立校友联络小组，负责原林校校友联络工作，并报校庆校友联络组备案。

4.典型校友的遴选和推荐

学校和各院（所）在完善基本校友信息库的同时，要重点做好典型校友的遴选和推荐工作，典型校友人选主要通过学校、各地校友会和各院（所）推荐的方式产生，各部门应及时整理和推荐，确保典型校友推荐工作有序进行。各院（所）党政领导应高度重视和直接参与典型校友遴选工作，在系统梳理历年校友的基础上，认真整理、收集和补充本院（所）及相关行业典型校友名单。同时在工作开展过程中，还应邀请退休老领导、老教师和各年代、年级联络人等作为校友联络工作顾问。

典型校友遴选和推荐工作要注重校友人选的代表性和典型性，既考虑有代表性有影响力的知名校友，也要考虑在重要岗位或基层单位长期扎根、默默奉献的优秀校友。

各院（所）典型校友推荐人数以各院（所）成立时间、校友规模和在校学生规模为原则进行推荐。请各院（所）统筹考虑，按要求采集、遴选和汇总本院（所）及相关行业典型校友信息（见附件二、三），并请于6月30日前分批报送校庆校友联络组。

联系人：谢建平，电话：08352882501，08352882211

邮箱：招就处job2501@163.com

5.校友联络的成果汇总与总结

各院（所）和相关单位应积极配合学校完成校友联络的后期总结、成果资料汇总提交等工作。校庆期间，将由校庆办、校友联谊办公室、招就处、学生处、都江堰校区等整理并汇总校友联络的各项成果和素材，包括：校友典型事迹、图片及影像素材，校友寄语，参加校友走访的老师、同学撰写的个人思考文章等。

学校校友联络工作组将根据各类校友联络的成果素材，进行成果整理与编纂工作。在110周年校庆之际，力争编辑出一批有价值的书籍和影像材料。

6.校友宣传及学生交流

校友联络工作期望达到“展示学校办学历史和水平，沟通联络校友感情，树立学生人生理想”的目标。因此，校庆办、校友联谊办公室、招生就业处、学生处将通过校庆网、校友网、招生就业网、学生工作网及微博、微信公众平台等设立专栏，陆续刊登典型校友相关信息，为典型校友制作图文展板，利用每年校庆、院（所）庆、学生活动等场合集中展示校友风采，对校友进行广泛宣传。同时，鼓励各院（所）广泛、主动开展校友宣传和交流活动，通过成果共享、主题团日、集中展示、报告交流会等方式对优秀校友进行宣传，扩大校友联络工作的学生受益面。

7.校友访谈活动的经费安排

校友联络工作所需经费主要包括：交通费、基本食宿费、劳务费、系统建设费等。学校筹集专项基金，支持一部分联络费用。同时，希望各院（所）配套部分经费，用于支持学生开展校友联络等相关活动。

8.近期工作

（1）开发或购置校友信息管理及在线捐赠系统。在各院（所）收集整理校友信息的同时，于2016年8月左右开发或购置并建设好校友信息管理及在线捐赠系统，将校友信息管理系统纳入学校数字化校园建设统一规划，使用现代化的软件进行校友管理,实现校友信息维护及在线更新，保证数据的一致性、及时性，通过信息化手段增进学校与校友之间的交流沟通, 及时传达学校和校友会的相关信息。

（2）做好2016年学生暑期社会实践校友联络工作。2016年6月中旬前确定暑期社会实践联络校友名单，启动组织成立多个暑期社会实践校友联络分队，提前联络有关校友会和校友，规划设计实践内容，大规模开展外地校友访谈活动，并做好联络后的总结研讨和各类材料整理汇总提交工作。校庆办、招就处、学生处、都江堰校区将做好统筹协调工作，指导各校区、院（所）的动员、组队、培训、财务、总结以及有关管理工作。

（3）开展以教学科研、就业市场开拓为主题的校友走访活动。在校友相对集中的地区，如成都、重庆、深圳、上海、北京、广州等地成立校友联络组，由校领导和相关职能部门、院（所）负责同志带队，赴各地开展校友联络工作。

三、工作预期成果

大规模开展校友联络工作将产生多方面成效，其直接成果包括：文字、图片、视频、音频等材料，间接将带动学校招生就业、校友捐赠等相关工作。在此基础上，需各院（所）配合共同完成后续工作。校庆前夕，各院（所）应尽快认真整理汇总相关资料，最终按照要求提交：校友风采、访谈照片、访谈视频、校友寄语及宣传展板五类材料，为110周年校庆的资料整理做出贡献。学校将继续完成后期的整理编纂工作，最终预期成果为：

1.校友风采录。各院（所）应在校友联络的过程中，注意收集校友工作、访谈等照片。学校将根据图片、文字等材料制作校友风采录。

2.校友视频资料。学校工作小组将在各院（所）初步剪辑视频的基础上，统一整理制作校友视频资料，涵盖各时期、各地域校友。同时，力争在有关媒体上陆续播出，宣传校友，教育学生。

3.学生研讨。访谈结束后，各院系应组织参加访谈的学生结合访谈收获和校友经历、经验、寄语等，主动挖掘内涵，形成对学生有教育意义的各类成果，通过班会、主题团日、组织生活、报告会等形式，与其他未直接参加访谈同学深入交流，引导同学进一步思考与研讨。

4.校友企业成果对接及专场招聘会。挖掘整合校内外资源，加强校友企业与学校的联系，开展科技成果对接及招聘活动，提供更多就业与实习岗位，开拓就业市场，为学生科技创新、职业生涯规划与就业创业构筑起全方位、全过程的成长发展与资源平台。

5.建立在校生与广大校友的长期联络机制。各院系可以此次校友访谈活动为契机，努力建立学生班团集体与校友建立长期联络机制，定期开展交流互访等活动。

校庆校友联络组   校友联谊办公室

2016年4月7日

附件一：四川农业大学分学院历届专业班级统计表

| 现学院 | 原学院 | 专业名称 | 入学年份 | 毕(结)业时间 | 班 级 | 人 数 | 班主任 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …学院 | …学院 | 农学 | 1999 | 2002 | 1班 | 30 |  |  |
| …学院 | …学院 | 生物科学 | 2001 | 2005 | 2班 | 30 |  |  |
| …学院 | …学院 | 土木工程 | 2005 | 2009 | 3班 | 30 |  |  |
| …研究所 | …研究所 | …… | 2000 | 2004 | 2班 | 30 |  |  |

说明事项：

1. 请各学院按表中规定格式进行填写。

2.纸质版交表时间：2016年6月30日下午下班以前，一式一份。

3.电子版提交邮箱：招就处job2501@163.com

附件二：四川农业大学典型校友信息汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 年级 | 现工作单位 | 职务、职称 | 联系方式 | 收录单位 | 汇编时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：四川农业大学典型校友信息采集表

收录单位：（章）                             收录时间：      年   月   日

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |  |  | 籍 贯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业专业及班级 |  |  | 入学时间 |  |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 现工作单位 |  |  |  |  | 职称职务 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时何地获何种奖励或荣誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型情况 介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表可另附页；2、如有先进事迹，请另行撰写报告，字数在1000字左右。